Ejemplo de cronograma, opción 1:

| Fecha | Evento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| julio 2017 | Reunión de lluvia de ideas | Me reuní con mi amigo en un camión de comida para almorzar y comenzamos a imaginar cómo podría verse una iglesia de camión de comida como un proyecto de ministerio comunitario en nuestras universidades. |
| agosto 2017 | Reunión Diocesana | Ampliamos el círculo de liderazgo al incluir al Obispo Misionero. Estaban emocionados y ofrecieron apoyo y recursos diocesanos si podíamos demostrar el interés de la comunidad. |
| septiembre 2017 | Conversaciones individualmente en las comunidades | Escuchamos a los líderes del ministerio en las comunidades universitarias para determinar las necesidades e intereses utilizando ABCD. |
| Noviembre 2017-enero 2018 | Necesidades de dirección y presupuesto determinadas | Discernimos que necesitamos un Director para supervisar el ministerio. Solicitar una subvención de la diócesis para cubrir el costo de la construcción inicial del proyecto del camión. Se le preguntó sobre solicitar personal a la UTO. |
| Marzo-Mayo 2018 | Fecha límite de subvención de la UTO y establecimiento de contactos | Se comenzó a trabajar con ministros locales para formar redes de iglesias locales que podrían ayudar a lanzar el ministerio, si se otorgara la subvención, y que podrían continuar apoyándolo y fomentándolo más allá del año de financiación. |
| abril 2018 | Beca otorgada por la Diócesis | Esperamos recibir una subvención de la diócesis para pagar el costo del camión de comida. Estamos en la fase final y tendremos noticias de ellos en febrero. Si no, comenzaremos a recaudar fondos. |
| Abril – Mayo 2018 | Comenzar a construir | Esperamos comenzar a construir el camión de comida esta primavera para que esté listo para su lanzamiento en otoño. Mientras esperamos el anuncio de la subvención de la UTO, trabajaremos para crear la descripción del puesto para poder anunciarlo junto con el comunicado de prensa del premio. |
| Mayo – julio 2018 | Se concede la subvención de la UTO Camión de comida de prueba beta | Esperamos realizar una prueba beta del camión de comida en mayo con voluntarios en el festival de graduación de la universidad comunitaria y comenzar el proceso de contratación para que la persona pueda comenzar a trabajar en julio. |
| julio 2018 | Dotación de personal y preparación | Después de una prueba inicial con voluntarios, planeamos tener el personal listo para el lanzamiento completo en 2 sitios web en el otoño. Durante el verano, continuaremos reclutando voluntarios y trabajando con los sitios web. |
| 2019 | Futuro: financiación segura y fomento de las relaciones | Esperamos conseguir financiación regular para nuestro director y para el mantenimiento de los camiones de comida. Planeamos tener el camión en tres universidades comunitarias, una vez al mes durante el primer semestre y luego dos veces al mes durante el segundo semestre. |

Ejemplo de cronograma, opción 2:

- Julio de 2017 – Reunión de lluvia de ideas: me reuní con mi amigo en un camión de comida para almorzar y comenzamos a imaginar cómo podría verse una iglesia de camión de comida como un proyecto de ministerio comunidades universitarias.

- Agosto de 2017 – Reuniones Diocesanas - Ampliamos el círculo de liderazgo al incluir al Obispo Misionero. Estaban emocionados y ofrecieron apoyo y recursos diocesanos si podemos demostrar interés de la comunidad.

- Septiembre de 2017 – Conversaciones individuales en las comunidades: escuchamos a los líderes del ministerio universitario y a los estudiantes de la universidad comunitaria para determinar las necesidades e intereses utilizando ABCD.

- Noviembre de 2017 a enero de 2018: dirección determinada y necesidades presupuestarias: discernimos que necesitábamos un director para supervisar el ministerio. Solicitamos una subvención de la diócesis para cubrir el costo de la construcción inicial del camión de comida. Se le preguntó sobre la solicitud de personal a la UTO.

- Marzo – mayo de 2018 – Fecha límite para la subvención de la UTO y creación de redes:  se comenzó a trabajar con ministros locales para formar redes de iglesias locales que podrían ayudar a lanzar el ministerio, si se concede la subvención, y que podrían continuar apoyándolo y fomentándolo más allá del año de financiación.

- Abril de 2018 – Subvención otorgada por la Diócesis - Esperamos que la diócesis nos otorgue una subvención para pagar el costo del camión de comida. Estamos en la fase final y tendremos noticias de ellos en febrero. Si no, comenzaremos a recaudar fondos.

- Abril – mayo de 2018 – Comenzar la construcción: esperamos comenzar a construir el camión de comida esta primavera para que esté listo para su lanzamiento en otoño. Mientras esperamos el anuncio de la subvención de la UTO, trabajaremos para crear la descripción del puesto del puesto para poder anunciar el puesto junto con el comunicado de prensa del premio.

- Mayo – junio de 2018 Se otorga la subvención UTO: camión de comida de prueba beta Esperamos realizar una prueba beta del camión en mayo con voluntarios en el festival de graduación de la universidad comunitaria y comenzar el proceso de contratación para que la persona pueda comenzar a trabajar en julio.

- Julio de 2018: dotación de personal y preparación: después de una prueba inicial con voluntarios, planeamos tener el personal listo para el lanzamiento completo en 2 sitios web en el otoño. Durante el verano, continuaremos reclutando voluntarios y trabajando con los sitios web.

- 2019 - Futuro: Financiamiento seguro y fomento de relaciones - Esperamos conseguir financiación regular para nuestro director y para el mantenimiento de los camiones de comida. Planeamos tener el camión en tres colegios comunitarios una vez al mes durante el primer semestre y luego dos veces al mes durante el segundo semestre.